## 开发计划
总体目标 |  |  | 计划启动日期 | 2022-03-02 |  | 计划结束日期 | 2022-04-30 | 实际总天数 | 60 | 2022-03-01 | [30 empty] | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01
总负责人 |  |  | 实际启动日期 | 2022-03-02 |  | 实际结束日期 | 2022-04-30 | 实际工作日总数 | 43 | [61 empty] | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | time axis 2022-03-01 to 2022-04-30
序号 | 主要任务/关键步骤 | 详细说明 | 备注 | 责任人 | 计划与实际 | 开始日期 | 完成日期 | 总天数 | 实际工作日天数 | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | time axis 2022-03-01 to 2022-04-30
总体规划 | 总体规划 | 确认各模块需要完成的功能 |  |  | 计划 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2 | 2
CMS | 基础数据管理 | 商户，合同，收集点，人员，轨迹，车辆，摄像机数据管理 |  | 王洋，余杰 | 计划 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 3 | 3
[5 empty] | 实际 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 3 | 3
| 收运流程管理 | 发起收运，根据配置产生量，收集点位置，规划最优路线 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 10 | 8
[5 empty] | 实际 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 10 | 8
| 运营数据管理 | 处置量，商户产生量，车辆出勤情况，区域产生量管理 |  | 王洋，余杰 | 计划 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 | 2
| 轨迹展示 | 实时及历史轨迹数据提供 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 5
[5 empty] | 实际 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 9 | 7
| 云机械开放平台对接 | 获取收运车辆的状态，位置，速度，油耗，油量等信息 | 人脸比对设备接口未提供 | 余杰 | 计划 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 8 | 6
[5 empty] | 实际 | 2022-03-02
| 签约流程管理 | 商户通过公众号发起签约，通知运维人员确认 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 5 | 5
实际
WEB | 首页 | 首页地图及运营数据展示 |  | 张岩 | 计划 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 4 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-25
| 基础数据管理 | 商户，收集点，人员，轨迹，车辆，摄像机数据管理 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 4 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 4 | 2
| 轨迹展示 | 实时及历史轨迹展示 |  | 张岩 | 计划 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 10 | 8
[5 empty] | 实际 | 2022-03-16 | 2022-03-24 | 9 | 7
| 运营数据展示 | 处置量，商户产生量，车辆出勤情况，区域产生量展示 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 3 | 3
[5 empty] | 实际 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 | 2
| 合同管理 | 在线签约审核，合同查看，合同告警 |  | 王洋 | 计划 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 2
| 系统管理 | 组织管理，用户管理 |  | 张岩 | 计划 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2 | 2
司机端app | 登录 |  |  | 邹少华 | 计划 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 4 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 4 | 2
| 首页 | 个人上下班状态切换 |  | 邹少华 | 计划 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 3 | 3
| 收运 | 收运任务管理，进行中收运流程管理(出发，收集点收运，回厂，称重，卸料) |  | 邹少华 | 计划 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 8 | 6
[5 empty] | 实际 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | 10 | 8
| 个人资料 | 个人统计数据展示，修改密码 |  | 邹少华 | 计划 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 | 2
| 整体流程联调 | 收运流程联调 |  | 邹少华 | 计划 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 5 | 5
实际
运维公众号 | 登录 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 1 | 1
[5 empty] | 实际 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 1 | 1
| 在线签约审核 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 1 | 1
[5 empty] | 实际 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 1 | 1
| 运营数据展示 | 处置量，商户产生量，车辆出勤情况，区域产生量展示 |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 1
[5 empty] | 实际 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 1
| 接口联调 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 3 | 3
实际
商户公众号 | 在线签约 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 2
[5 empty] | 实际 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 2
| 生产数据查看 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | 1
[5 empty] | 实际 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | 1
| 接口联调 |  |  | 侯江山 | 计划 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2
实际
视频播放 | 大华设备对接 |  | 厂区内为大华设备 | 王洋 | 计划 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 3
[5 empty] | 实际 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 3