## 20220413
项目名称 | 总体进展 | 本周进展 | 下周计划
宝通收运系统 | 测试进展 1.目前针对第一版系统的测试，web端399条用例，公众号端82个用例，APP端57条用例 均已经测试过一遍。 2.bug盘点：目前web和公众号，APP的bug一共96个。其中19个1级bug。部分bug是由于前期的设计不合理，现在已经不需要修改，后续会和研发沟通不需要修改的直接关闭。 3.总体来说bug解决的较慢，因为研发同时在进行新功能开发。 下一阶段计划 1.收运系统新增功能预计4/15号可以修改完，发布版本。下周使用新整理的用例进行全量测试。 其中小程序开发到4/15号结束，4/18号才能开始进行用例编写，预计60条用例，需要1人天。-----高洪峰 2.对新增功能（数据看板）用例编写，web端预计新增100条用例，需要1人天。-------高洪峰 3.对已有用例进行整理，对照最新的原型UI图。-----邓茉含，高洪峰 4.4/18-4/20 进行新版本程序第一轮测试，并输出测试报告---邓茉含 高洪峰 史雄杰 4/21-4/26 研发进行bug修改 -----王洋 4/27-4/29 进行第二轮测试，对bug进行验证和冒烟测试---邓茉含 高洪峰 史雄杰 | 本周安排 1.对web端399条用例进行修正，主要由邓茉含负责，高洪峰协助。预计4/13-4/15 2.对主要流程进行梳理，讨论，写流程测试用例。 负责人：史雄杰 邓茉含 计划： 4/13-4/15 3.对bug进行统计，1级bug需要研发给出原因，影响，计划分析；不再修改的bug进行关闭。 负责人：高洪峰 计划： 4/13-4/14 4.编写新增功能功能测试用例。 负责人：高洪峰 计划：4/15 | 1.编写小程序测试用例。 负责人：高洪峰 计划：4/18； 2.进行平台版本测试。并输出测试报告。 负责人：邓茉含 高洪峰 史雄杰 计划 4/18-4/20；

## 20220416
项目名称 | 本周进展 | 下周计划
宝通收运系统 | 1.目前针对第一版系统均已经测试过一遍，下周根据补充的测试用例在测一遍 2.web端补充的用例490条（邓茉含、史雄杰） 3.web端优化10个页面编写用例182条（高洪峰） 禅道解决进度： web端一共75条bug（目前） 已关闭：57条bug 已解决未关闭：5条（这些未关闭bug和没解决的bug有关联无法验证） 未解决：13条bug 公众号一共16条bug（目前） 已关闭：13条bug 已解决未关闭：0 未解决：3条bug app一共29条bug 已关闭：17条bug 已解决未关闭：12（现在app不能登录，无法验证） 未解决：0条bug | 1.编写小程序测试用例。负责人：高洪峰 计划：4/18； 2.进行平台版本、小程序、公众号测试。并输出测试报告、环境搭建步骤 负责人：邓茉含 高洪峰 史雄杰 计划 4/18-4/20；

## 测试资源
测试资源项 | 内容
商家公众号 | 立石互联LinkStone
运维公众号 | 立石互联LS
web端测试账号 | 系统管理员：admin/123456 商户： 使用手机和验证码登录 司机：
web端测试平台 | http://123.60.66.94:18080/?#/home/resource/collect
原型路径 | https://lanhuapp.com/web/#/item/project/product?tid=bbbd0590-145c-42cf-9911-dce211df5ffe&pid=197c6cf5-dffd-48b4-a145-66a278a96d71&versionId=df448dc3-1ff5-4c1b-8db6-621c8897f536&docId=90a229f2-d8fb-4fa9-814d-7c8eac923a4a&docType=axure&pageId=6a7bd4a52774469c80920b5baf4ec47f&image_id=90a229f2-d8fb-4fa9-814d-7c8eac923a4a
测试成员 | 邓茉含 高洪峰 史雄杰

## 开发负责的模板
web前端 | 张岩
web后端 | 王洋
公众号前端 | 侯江山
公众号后端 | 王洋
小程序 | 侯江山
小程序后端 | 王洋